**План работы группы по разработке критериев для мониторинга образовательных программ по экономике и менеджменту**

**Комиссии по независимой оценке качества образовательных программ АВВЭМ на 2016 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственные и участники** | **Результат** |
| 1 | Анализ опыта по использованию показателей мониторинга (оценки качества) образовательных программ | январь-февраль | Ответственные: члены рабочей группы; Участники: вузы АВВЭМ | Аналитический отчет №1 |
| 2 | Семинар-совещание членов рабочей группы по разработке системы показателей (критериев) мониторинга ОП,  г. Москва, Финансовый университет | 24-26 февраля | Ответственный: Каменева Е.А.  Участники: члены рабочей группы | Предложения по формированию системы критериев. Приложение к аналитическому отчету №1 |
| 3 | Организация и проведение открытого заседания методической секции по финансам УМО «Экономика и управление» в рамках Международной научно-методической конференции «Образовательные программы и профессиональные стандарты: поиск эффективного взаимодействия»,  г. Москва, Финансовый университет | 1 апреля | Ответственный: Каменева Е.А.  Участники: члены рабочей группы, члены методической секции по финансам УМО, участники рабочей группы по разработке ООП УМО, вузы АВВЭМ, МАОФЭО, другие вузы России – участники конференции | Решения  открытого заседания,  резолюция конференции |
| 4 | Разработка методических рекомендаций по формированию механизма рейтингования образовательных программ | май-июнь | Ответственные: члены рабочей группы; участники: вузы АВВЭМ | Методические рекомендации по формированию механизма рейтингования образовательных программ для вузов АВВЭМ |
| 5 | Подготовка отчета о деятельности рабочей группы | сентябрь | Ответственные: члены рабочей группы. | Отчет о деятельности рабочей группы |